DIAGRAMA DE GANTT Y CONTROL DE DESVÍOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

| Materia | Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP) |
| --- | --- |
| Actividad | Sprint 2 — Semana 6 — Diagrama de Gantt y Control de Desvíos (control final) |
| Startup | Woodbird — Aves decorativas de madera |
| Autor | Reiss Jorge Nicolás |
| Docente | Ibañez Erick |
| Fecha | 28 de septiembre de 2026 |

# 1. Objeto y metodología

El presente documento modela el cronograma del proyecto Woodbird para los Sprints 1 y 2 (semanas 1 a 6) y contrasta la ejecución real de cada paquete de trabajo con la planificación teórica inicial. A partir de esa comparación se identifican las dependencias críticas, se documentan los desvíos con sus causas y se definen los mecanismos ágiles de compensación para llegar a la entrega del Sprint 2 el 2 de octubre de 2026.

Línea base (planificado). Semana asignada a cada paquete en la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) del 14/09. Se toma como fecha comprometida el viernes de la última semana del paquete.

Ejecución real. Fecha en que el entregable quedó terminado, según la fecha de su archivo en la carpeta del proyecto o la fecha del commit en el repositorio de GitHub.

Desvío. Diferencia en días corridos entre la fecha real y la planificada. Un valor positivo es atraso; uno negativo, adelanto.

Fecha de corte. 28 de septiembre de 2026 (lunes de la semana 6). Esta versión es el control final del Sprint 2. Las versiones anteriores, con corte el 22/09 y el 23/09, se conservan en el historial del repositorio.

Herramienta. El diagrama se generó con Python y la biblioteca de diagramación matplotlib a partir de la tabla de datos de la sección 3, de modo que puede regenerarse en cada control de avance.

# 2. Diagrama de Gantt: planificado frente a real

Cada fila corresponde a un paquete de la EDT, agrupado por rama (Gestión, Software, Legal y Negocio). La barra clara es la ventana planificada; el rombo marca la finalización real y el trazo que lo une con la barra representa el desvío.

# 3. Tabla de seguimiento

| Cód. | Paquete de trabajo | Planificado | Real | Desvío | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Acta de Constitución | S1 (28/08) | 31/08 | +3 d | Con atraso (+3 d) |
| 4.2 | EDT / WBS | S2 (04/09) | 14/09 | +10 d | Con atraso (+10 d) |
| 4.3 | Tablero Kanban (Trello) | S3 (11/09) | 14/09 | +3 d | Con atraso (+3 d) |
| 4.4 | Diagrama de Gantt | S4 (18/09) | 22/09 | +4 d | Con atraso (+4 d) |
| 4.5 | Matriz de riesgos inicial | S4 (18/09) | 22/09 | +4 d | Con atraso (+4 d) |
| 4.6 | Control de desvíos y cierre de riesgos | S6 (02/10) | 28/09 | −4 d | Adelantada (−4 d) |
| 1.1 | Wireframes | S1 (28/08) | 08/09 | +11 d | Con atraso (+11 d) |
| 1.2 | Entorno y repositorio Git | S2 (04/09) | 22/09 | +18 d | Con atraso (+18 d) |
| 1.3 | HTML5 semántico | S3 (11/09) | 22/09 | +11 d | Con atraso (+11 d) |
| 1.4 | CSS responsive | S4–S5 (25/09) | 22/09 | -3 d | Adelantada (-3 d) |
| 1.5 | productos.json | S5 (25/09) | 22/09 | -3 d | Adelantada (-3 d) |
| 1.6 | Pruebas responsive | S6 (02/10) | 28/09 | −4 d | Adelantada (−4 d) |
| 2.1 | Marca INPI y dominio NIC | S1 (28/08) | 08/09 | +11 d | Con atraso (+11 d) |
| 2.2 | Declaración ética de IA | S2 (04/09) | 08/09 | +4 d | Con atraso (+4 d) |
| 2.3 | Política de privacidad | S5 (25/09) | 22/09 | −3 d | Adelantada (−3 d) |
| 2.4 | Licenciamiento | S6 (02/10) | 23/09 | −9 d | Adelantada (−9 d) |
| 3.1 | Lienzo Canvas | S1 (28/08) | 08/09 | +11 d | Con atraso (+11 d) |
| 3.2 | Triple impacto | S2 (04/09) | 14/09 | +10 d | Con atraso (+10 d) |
| 3.3 | Informe Startup vs. Tradicional | S4–S5 (25/09) | 23/09 | −2 d | Adelantada (−2 d) |
| 3.4 | Embudo de conversión | S5 (25/09) | 22/09 | −3 d | Adelantada (−3 d) |
| 3.5 | Campaña de Instagram | S1–S3 (11/09) | 22/09 | +11 d | Cerrada con alcance reducido (+11 d) |
| — | Carpeta integradora del Sprint 1 (no figuraba en la EDT) | S3 (11/09) | 23/09 | +12 d | Con atraso (+12 d) |
| — | Imágenes de producto con IA (riesgo R6; no figuraba en la EDT) | 29/09 | 28/09 | — | Contingencia aplicada: pasa al Sprint 3 |
| — | Solicitud de cambio de alcance (riesgo R4; no figuraba en la EDT) | 02/10 | 28/09 | −4 d | Redactada; pendiente de aprobación del docente |

Resumen. Al 28/09 están terminados los 21 paquetes de la EDT: 13 con atraso y 8 adelantados. Los paquetes del Sprint 1 cerraron con un atraso promedio de 9,2 días corridos. Los diez planificados para el Sprint 2 cerraron con un adelanto promedio de 2,3 días. Fuera de la EDT, la carpeta integradora del Sprint 1 se entregó con 12 días de atraso. Las imágenes de producto no llegaron a su fecha y se cerraron con la contingencia del riesgo R6. La solicitud de cambio de alcance (riesgo R4) quedó redactada y espera la aprobación del docente.

# 4. Dependencias críticas

La siguiente tabla indica qué paquetes no pueden comenzar o cerrarse sin que antes termine su predecesor. Las dependencias de tipo fin-a-inicio (FI) son las que trasladan cualquier atraso a la tarea siguiente.

| Predecesor | Sucesor | Tipo | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Repositorio Git | 1.3 HTML5 semántico | FI | El index.html se versiona en el repositorio; sin repositorio no hay entregable verificable. |
| 1.3 HTML5 semántico | 1.4 CSS responsive | FI | La hoja de estilos se aplica sobre la estructura semántica existente. |
| 1.4 CSS responsive | 1.6 Pruebas responsive | FI | Sólo se puede probar la adaptabilidad de un diseño ya maquetado. |
| 1.1 Wireframes | 1.5 productos.json | FI | Los atributos de la tarjeta de producto definen el esquema del JSON. |
| 1.3 HTML5 semántico | 2.3 Política de privacidad | FI | Los campos del formulario de checkout determinan qué datos personales se tratan. |
| 2.2 Declaración ética de IA | 2.4 Licenciamiento | FI | La licencia debe cubrir el contenido sintético ya declarado. |
| 3.1 Canvas y 3.2 Triple impacto | 3.3 Informe comparativo | FI | El informe profundiza el contraste ya planteado en ambos documentos. |
| 3.5 Campaña de Instagram | 3.4 Embudo de conversión | FI | El embudo parte de las visitas generadas por el Instagram comercial. |
| 4.2 EDT | 4.4 Gantt | FI | El Gantt toma como línea base los paquetes y semanas de la EDT. |
| Todos los paquetes S2 | 4.6 Control de desvíos | FF | El control final se cierra junto con el último entregable. |

Camino crítico. La cadena 1.2 → 1.3 → 1.4 → 1.6 es el camino crítico del proyecto: es la de mayor duración encadenada y termina en la entrega del sitio. En ella se produjo el mayor desvío del período (+18 días en el repositorio), que arrastró al HTML5 semántico (+11 días). La cadena se completó el 28/09 con las pruebas responsive, 4 días antes de lo planificado. La dependencia de 1.6 con las imágenes de producto (R6) se resolvió con la contingencia: las pruebas se hicieron sobre las láminas de color, que es lo que el sitio muestra en la entrega. Encontraron seis defectos de maquetación, que se corrigieron y verificaron el mismo día.

Dependencia desbloqueada. La cadena 3.5 → 3.4 se desbloqueó el 22/09 con la contingencia del riesgo R3. La cuenta de Instagram se definió y maquetó en el documento de estrategia, con métricas proyectadas y marcadas como supuestos, sin crear la cuenta real, que la consigna no exige.

# 5. Análisis de desvíos y causas

| Desvío observado | Paquetes | Causa identificada |
| --- | --- | --- |
| +4 a +11 días, todos cerrados el 08/09 | 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 | Concentración del trabajo en la fecha de corrección del docente (08/09) en lugar de avanzar semana a semana según la EDT. |
| +3 a +10 días, todos cerrados el 14/09 | 3.2, 4.2, 4.3 | Segundo bloque de entregas acumulado al cierre del Sprint 1, ya dentro de la semana 4. |
| +18 días | 1.2 | El repositorio se creó en GitHub pero quedó vacío hasta el 22/09: la tarea se consideró iniciada sin un primer commit que la cerrara. |
| +11 días | 1.3 | Dependencia fin-a-inicio del repositorio (camino crítico). |
| +11 días, alcance reducido | 3.5 | Paquete incluido en la EDT pero no incorporado al tablero Kanban ni a la planificación semanal. Se cerró el 22/09 con la contingencia de R3 (maqueta). |
| +12 días | Carpeta integradora del Sprint 1 | Entregable de cierre que la consigna exigía pero que no figuraba en la EDT ni en el Kanban: la misma causa que el paquete 3.5. |
| −2 a −9 días, cerrados el 22 y 23/09 | 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 | Segunda ola de fast tracking sobre las ramas Legal y Negocio, que el control anterior había señalado como el nuevo foco de riesgo. |
| −4 días, cerrados el 28/09 | 1.6, 4.6 | Las pruebas se automatizaron con un script que recorre 22 combinaciones de página y ancho de pantalla, lo que permitió probar, corregir y volver a probar en el mismo día. |
| Sin entrega en fecha (contingencia) | Imágenes de producto | Tarea exigida por la consigna que no tenía paquete en la EDT ni tarjeta en el Kanban, solo un riesgo en la matriz: la misma causa que 3.5 y la carpeta integradora. |
| Causa estructural | Todos | Equipo unipersonal: un solo integrante cubre los roles de Project Manager, desarrollo, legal y negocio, por lo que las tareas no pueden ejecutarse en paralelo. |

# 6. Mecanismos ágiles de compensación

Adelanto de tareas (fast tracking). El 22/09 se completaron en el mismo día el HTML5 semántico, la hoja de estilos responsive y productos.json. La rama de Software pasó de +18 días de atraso a −3 días respecto del plan del Sprint 2: el camino crítico quedó recuperado. Una segunda ola, el 22 y el 23/09, cerró la política de privacidad, el embudo, el licenciamiento y el informe comparativo antes de su fecha planificada.

Repriorización del backlog. Las tareas pendientes se ordenan por dependencia y fecha de vencimiento, empezando por las que desbloquean a otras (Instagram antes que el embudo).

Timeboxing diario. Cada día se cierra al menos un paquete con evidencia verificable (commit o documento), en lugar de acumular entregas para la fecha de corrección.

Integración continua en el repositorio. Todo entregable, incluida la documentación, se sube a GitHub al terminarse; la fecha del commit funciona como registro objetivo de avance.

Colchón de contingencia. El 02/10 queda reservado para integración y revisión final; ningún paquete nuevo se planifica para ese día.

Aplicación de contingencias planificadas. Las imágenes de producto no llegaron a la fecha comprometida. Se aplicó la contingencia prevista en la matriz de riesgos (láminas de color con el sello «Imagen con IA») y así 1.6 no quedó bloqueado. La generación de las imágenes pasa al Sprint 3 como tarea propia.

# 7. Plan de recuperación hasta la entrega del Sprint 2

| Cód. | Paquete | Fecha comprometida y estado | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Campaña de Instagram (versión mínima: cuenta y tres publicaciones) | 24/09 · hecho el 22/09 (maqueta) | — |
| 2.3 | Política de privacidad (borrador) | 25/09 · hecho el 22/09 | 1.3 |
| 3.4 | Embudo de conversión | 25/09 · hecho el 22/09 | 3.5 |
| 3.3 | Informe comparativo Startup vs. Tradicional | 29/09 · hecho el 23/09 | 3.1, 3.2 |
| 2.4 | Justificación del licenciamiento | 30/09 · hecho el 23/09 | 2.2 |
| 2.3 | Política de privacidad publicada en el sitio | 30/09 · hecho el 22/09 | Borrador 25/09 |
| — | Imágenes de producto generadas con IA (riesgo R6) | 29/09 · contingencia aplicada el 28/09 (pasa al Sprint 3) | — |
| 1.6 | Pruebas de usabilidad responsive | 01/10 · hecho el 28/09 (22 de 22 combinaciones) | 1.4 y contingencia de R6 |
| 4.6 | Control de desvíos final y cierre de riesgos | 01/10 · hecho el 28/09 (este control) | Todos |
| — | Solicitud de cambio de alcance del Acta (riesgo R4) | 02/10 · redactada el 28/09, pendiente de aprobación del docente | — |
| — | Prueba del sitio en un teléfono real (riesgo R7) | 01/10 · hecho el 29/09 (Samsung Galaxy A16, Chrome) | 1.6 |
| — | Entrega del portafolio del Sprint 2 (colchón de contingencia) | 02/10 · pendiente | Todos |

# 8. Conclusión

El Sprint 1 cerró con atrasos generalizados, originados en la acumulación de trabajo hacia las fechas de corrección y en un repositorio que quedó sin inicializar dentro del camino crítico. El Sprint 2 revirtió esa tendencia: el fast tracking recuperó primero el camino crítico y después las ramas Legal y Negocio, y los diez paquetes del Sprint 2 cerraron en promedio 2,3 días antes de lo planificado. Al 28/09 los 21 paquetes de la EDT están terminados. Para la entrega del 02/10 quedan dos acciones fuera de la EDT: la aprobación de la solicitud de cambio por parte del docente y la prueba del sitio en un teléfono real. El 02/10 se mantiene como colchón para armar el portafolio.

# 9. Lecciones aprendidas

Lo que no está en el tablero no se hace. Los dos desvíos sin causa técnica (la campaña de Instagram y la carpeta integradora) comparten origen: eran entregables exigidos que no se cargaron en la EDT ni en el Kanban. Para el Sprint 3, cada consigna se traslada completa al tablero el primer día.

Un commit cierra una tarea; crearla no. El repositorio contó como iniciado durante 18 días sin un solo commit. Desde el 22/09, una tarea pasa a «Hecho» solo con evidencia verificable: commit o documento.

En un equipo unipersonal, la secuencia importa más que el esfuerzo. El atraso del Sprint 1 no se recuperó trabajando más horas, sino ordenando las tareas por dependencia y cerrando el camino crítico primero.

Una contingencia escrita a tiempo evita un bloqueo. Las imágenes de producto no llegaron, pero la matriz de riesgos ya tenía definida la alternativa. Aplicarla llevó minutos y el camino crítico no se detuvo.

Medir no reemplaza mirar. Las pruebas automáticas no detectaron que el carrito ocupaba el 65 % del ancho en celular: apareció al revisar las capturas. Todo control de avance combina métricas con una revisión visual de la evidencia.