MATRIZ Y REGISTRO DE RIESGOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

| Materia | Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP) |
| --- | --- |
| Actividad | Sprint 2 — Semana 6 — Matriz y Registro de Riesgos (cierre final) |
| Startup | Woodbird — Aves decorativas de madera |
| Autor | Reiss Jorge Nicolás |
| Docente | Ibañez Erick |
| Fecha | 28 de septiembre de 2026 |

# 1. Objeto y metodología

Este documento identifica de forma proactiva los riesgos que pueden afectar el desarrollo de la plataforma Woodbird, los evalúa según su probabilidad de ocurrencia y su impacto, y define para cada uno un plan de acción preventivo y un plan de contingencia. Sigue el proceso de gestión de riesgos del PMI: identificar, analizar cualitativamente, planificar la respuesta y monitorear.

| Valor | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja: casi no hay antecedentes | Mínimo: no afecta ninguna entrega |
| 2 | Baja: podría ocurrir | Menor: retrabajo de menos de un día |
| 3 | Media: ocurre con cierta frecuencia | Moderado: atrasa un entregable |
| 4 | Alta: hay señales de que ocurrirá | Serio: compromete la nota de un sprint |
| 5 | Muy alta: ya está ocurriendo | Crítico: compromete la aprobación del proyecto |

El nivel de riesgo es el producto Probabilidad × Impacto. Se clasifica como Alto (15 a 25), que exige respuesta inmediata; Medio (8 a 12), que exige un plan de acción con fecha; y Bajo (1 a 6), que se monitorea. Las estrategias de respuesta son evitar, mitigar, transferir o aceptar.

# 2. Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | P | I | Nivel | Disparador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sobrecarga del único integrante, que cubre los cuatro roles del proyecto, y consecuente incumplimiento de entregas. | Equipo | 4 | 5 | 20 Alto | Dos o más tareas vencidas en la misma semana. |
| R2 | Arrastre de los atrasos del Sprint 1 hacia el Sprint 2 (materializado parcialmente: +18 días en el repositorio). | Tiempos | 4 | 4 | 16 Alto | Desvío acumulado mayor a 5 días en cualquier paquete del Sprint 2. |
| R3 | La campaña de Instagram prevista en la EDT no existe, lo que bloquea la estrategia de canales y el embudo de conversión. | Alcance | 4 | 3 | 12 Medio | Llegar al 24/09 sin cuenta comercial creada. |
| R4 | Inconsistencia de alcance: el Acta prevé backend, base de datos y pagos reales de productos físicos, mientras que la consigna pide un catálogo de productos ficticios generados con IA y una compra simulada. | Alcance | 3 | 4 | 12 Medio | Observación del docente o requisito de un sprint que contradiga el Acta. |
| R5 | El formulario de checkout recolecta datos personales sin consentimiento informado ni política publicada, en infracción de la Ley 25.326. | Legal | 3 | 4 | 12 Medio | Formulario publicado sin enlace a la política de privacidad. |
| R6 | Las imágenes de producto no se generan a tiempo o la herramienta de IA elegida no permite el uso comercial. | Técnico / Legal | 3 | 3 | 9 Medio | Semana 5 sin imágenes en assets/img/. |
| R7 | Fallas de visualización responsive en algún navegador o dispositivo (por ejemplo, soporte del selector :has()). | Técnico | 2 | 3 | 6 Bajo | Una prueba de la semana 6 muestra contenido cortado o superpuesto. |
| R8 | Desincronización o pérdida de documentos, porque existen copias fuera del repositorio. | Gestión | 3 | 2 | 6 Bajo | Diferencias entre la versión local y la del repositorio. |
| R9 | Caída o bloqueo de servicios externos (GitHub, Trello, Google Fonts) cerca de una entrega. | Técnico | 1 | 2 | 2 Bajo | Servicio inaccesible el día de la entrega. |

# 3. Matriz de probabilidad e impacto

Ubicación de cada riesgo según su evaluación. Las celdas se colorean por nivel.

| P \ I | Impacto 1 | Impacto 2 | Impacto 3 | Impacto 4 | Impacto 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad 5 |  |  |  |  |  |
| Probabilidad 4 |  |  | R3 | R2 | R1 |
| Probabilidad 3 |  | R8 | R6 | R4, R5 |  |
| Probabilidad 2 |  |  | R7 |  |  |
| Probabilidad 1 |  | R9 |  |  |  |

# 4. Plan de respuesta

| ID | Estrategia | Plan de acción (preventivo) | Plan de contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Mitigar | Timeboxing diario con al menos un entregable cerrado por día. Límite de dos tareas simultáneas en la columna «En progreso» del Kanban. Priorizar siempre el camino crítico. | Aplicar la autoridad del PM definida en el Acta: solicitar al docente la reprogramación de un entregable no crítico y reducir el alcance al mínimo exigido por la consigna. | Project Manager |
| R2 | Mitigar | Plan de recuperación con fechas nuevas (documento de Gantt, sección 7). Control del Gantt cada lunes contra la línea base de la EDT. | Adelantar tareas técnicas de la semana siguiente (fast tracking), como ya se hizo con el CSS y productos.json. Usar el colchón del 02/10. | Project Manager |
| R3 | Evitar | Crear la cuenta comercial y publicar tres piezas mínimas antes del 24/09, reutilizando la identidad visual de los wireframes. | Documentar el embudo con maquetas de las publicaciones y métricas proyectadas, indicando explícitamente que son simuladas. | Responsable de Negocio |
| R4 | Mitigar | Registrar la diferencia como solicitud de cambio y actualizar el Acta y la EDT para alinearlas con la consigna. | Consultar al docente, que según el Acta tiene la autoridad final sobre el alcance, y dejar asentada su decisión. | Project Manager |
| R5 | Evitar | Minimizar los campos al mínimo necesario, agregar casilla de consentimiento y enlace a la política, y aclarar que la compra es una simulación. | Deshabilitar el envío del formulario hasta publicar la política y mostrar un aviso visible de simulación. | Compliance Officer |
| R6 | Mitigar | Elegir una herramienta cuyos términos permitan uso comercial, generar las 12 imágenes en la semana 5 y registrar herramienta y prompt de cada una. | Mantener las láminas de color con el sello «Imagen con IA», que el diseño ya soporta como marcador de posición. | Desarrollador |
| R7 | Mitigar | Probar en Chrome, Edge, Firefox y un teléfono real durante la semana 6. Preferir propiedades con soporte amplio. | Aplicar un estilo alternativo de una sola columna para el componente afectado. | Desarrollador |
| R8 | Mitigar | Usar el repositorio de GitHub como fuente única y subir cada documento al terminarlo. | Recuperar la última versión desde el historial de commits. | Project Manager |
| R9 | Aceptar | Las fuentes tienen tipografías de respaldo en el CSS. Mantener una copia local actualizada del repositorio. | Entregar el proyecto como archivo ZIP junto con capturas del tablero Kanban. | Desarrollador |

# 5. Seguimiento

Los riesgos R1 y R2 son de nivel Alto y ya muestran síntomas: el Sprint 1 cerró con atrasos y el repositorio acumuló 18 días de desvío. Por eso sus planes de acción se aplican desde esta semana. R3 debe resolverse antes del 24/09 porque bloquea el embudo de conversión.

Frecuencia de revisión. Cada lunes, junto con el control del diagrama de Gantt.

Registro. Los riesgos activos se cargan como tarjetas en el tablero Kanban, con la etiqueta «Riesgo».

Cierre. En la semana 6 (hasta el 02/10) se revisa cada riesgo, se registra si se materializó y qué respuesta se aplicó, y se firma el cierre de los riesgos del Sprint 2.

# 6. Cierre de riesgos del Sprint 2

Revisión de cada riesgo al 28/09: si se materializó, qué respuesta se aplicó, con qué evidencia y en qué estado queda. Un riesgo se cierra cuando ya no puede afectar la entrega del 02/10 o cuando su respuesta está aplicada y verificada. Los que siguen abiertos tienen responsable y fecha. La versión del 23/09 se conserva en el historial del repositorio.

| ID | ¿Se materializó? | Respuesta aplicada y evidencia | Estado al 28/09 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sí, en el Sprint 1: atraso promedio de 9,2 días. | Mitigar. Timeboxing diario desde el 22/09: cada entregable se cerró con su commit en GitHub (14 commits entre el 22 y el 28/09). Desde entonces no hubo tareas vencidas. | Controlado. Se monitorea hasta el 02/10 (P2 × I5 = 10, Medio). |
| R2 | Sí: +18 días en el repositorio y +11 en el HTML5. | Mitigar y contingencia. Fast tracking en dos olas (22 y 23/09). Al 28/09, los diez paquetes del Sprint 2 cerraron en promedio 2,3 días antes de lo planificado. | Cerrado. |
| R3 | Sí: al 24/09 no existía la cuenta real. | Contingencia aplicada. La cuenta se definió y maquetó con métricas proyectadas, declaradas como supuestos (Estrategia de canales, 22/09). | Cerrado. |
| R4 | No hubo observación del docente, pero la inconsistencia seguía: el Acta prevé backend, base de datos y pagos reales. | Mitigar. El 28/09 se redactó la solicitud de cambio de alcance (documento 08 de esta carpeta), que alinea el Acta con la consigna: compra simulada, sin backend ni pagos reales. | Respuesta aplicada, pendiente de aprobación del docente, que según el Acta tiene la autoridad final sobre el alcance. Se cierra al aprobarse. Responsable: Project Manager. |
| R5 | No. | Evitar. Política de privacidad publicada, casilla de consentimiento y checkout que no envía datos (commit 3979d9a, 22/09). | Cerrado. |
| R6 | Sí: al 28/09 no había imágenes en assets/img/ y la fecha comprometida era el 29/09. | Contingencia aplicada el 28/09: las tarjetas muestran láminas de color con el sello «Imagen con IA» en lugar de imágenes rotas. El sitio ya no hace pedidos a archivos inexistentes. | Cerrado para el Sprint 2. La generación de las imágenes pasa al Sprint 3 como tarea propia en el Kanban. |
| R7 | Sí, en forma leve: las pruebas del 28/09 encontraron seis defectos. Por ejemplo, un desborde de 4 px a 320 px y el carrito al 65 % del ancho en celular. | Mitigar. Los seis defectos se corrigieron y verificaron el mismo día: 22 de 22 combinaciones cumplen en Chrome 153 y en Edge 154 (documento 07). Desvío del plan: no se probó en Firefox, que no está instalado. | Cerrado el 29/09: el sitio publicado se probó en un Samsung Galaxy A16 con Chrome y la disposición se vio correcta, sin elementos cortados ni superpuestos. Responsable: Desarrollador. |
| R8 | Parcialmente: los documentos existían en dos lugares. | Mitigar. El repositorio es la fuente única: todos los entregables de ambos sprints están versionados en GitHub. | Cerrado. |
| R9 | Un caso menor: el 23/09 gnu.org no respondió al descargar la licencia GPL. | Aceptar. Se usó una copia alternativa, verificada con el hash del texto oficial. | Aceptado. Se monitorea hasta el 02/10. |

Balance. De los nueve riesgos, seis se materializaron total o parcialmente (R1, R2, R3, R6, R7 y R8). Todos tenían una respuesta planificada, y en todos esa respuesta alcanzó para cerrarlos o controlarlos antes de que afectaran una entrega. Al 29/09 hay seis riesgos cerrados (R2, R3, R5, R6, R7 y R8), dos en monitoreo hasta el 02/10 (R1 y R9) y uno con la respuesta aplicada que espera la aprobación del docente (R4).

# 7. Firma de cierre

Declaro revisados los riesgos del Sprint 2 al 28/09. R7 se cerró el 29/09 con la prueba en un teléfono real (Samsung Galaxy A16, Chrome). R4 se cierra con la aprobación de la solicitud de cambio, antes de la entrega del 02/10.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: ______________________________

Fecha: ____ / ____ / 2026