SOLICITUD DE CAMBIO DE ALCANCE

Woodbird · Aves decorativas de madera

| Materia | Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP) |
| --- | --- |
| Actividad | Sprint 2 — Semana 6 — Respuesta al riesgo R4 (inconsistencia de alcance) |
| Startup | Woodbird — Aves decorativas de madera |
| Autor | Reiss Jorge Nicolás (Project Manager) |
| Docente | Ibañez Erick |
| Fecha | 28 de septiembre de 2026 |

# 1. Identificación

| N.º de solicitud | SC-01 |
| --- | --- |
| Documento que se modifica | Acta de Constitución del Proyecto (Sprint 1, entregada el 31/08) |
| Solicitante | Reiss Jorge Nicolás, Project Manager |
| Aprueba | Ibañez Erick, docente responsable. Según la sección 7 del Acta, tiene la autoridad final sobre los cambios que afectan el alcance general y los requisitos de la cátedra. |
| Tipo de cambio | Reducción y aclaración de alcance. No cambia la fecha de presentación final. |
| Prioridad | Media: no bloquea la entrega del Sprint 2, pero condiciona la planificación de los Sprints 3 y 4. |
| Riesgo que responde | R4 de la Matriz de Riesgos (P3 × I4 = 12, Medio) |

# 2. Descripción del cambio

Se solicita alinear el Acta de Constitución con las consignas del proyecto EcoStart IA. El Acta describe una tienda que procesa pagos reales, con backend, base de datos y un proveedor externo de pagos. Las consignas, en cambio, piden un e-commerce de demostración, con productos ficticios generados con IA y una compra simulada.

El cambio propuesto es:

La compra es una simulación de principio a fin. El checkout valida los datos y confirma un pedido simulado, pero no cobra, no envía los datos a ningún servidor y no se integra con una pasarela de pago real.

El catálogo es estático. Los productos se modelan en productos.json, sin base de datos ni servidor propio.

Los productos son ficticios. Las piezas y sus imágenes se generan con IA y se identifican con el sello «Imagen con IA», según la Declaración Ética de IA del Sprint 1.

# 3. Justificación

Lo exigen las consignas. La guía de actividades describe «un e-commerce de productos ficticios generados por Inteligencia Artificial». La consigna del Sprint 2 define productos.json como «archivo de almacenamiento local estático» y la política de privacidad trata los «datos ingresados en la simulación de compra».

Coherencia legal. La Política de privacidad publicada el 22/09 (Ley 25.326) declara que los datos del formulario no salen del navegador. Las pruebas del 28/09 lo verificaron: durante la compra no hay ninguna petición de red. Si se integrara un pago real, habría que redactar de nuevo la política y registrar la base de datos ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Viabilidad. Con un equipo de una sola persona (riesgo R1), integrar un backend y una pasarela de pagos reales en el tiempo que queda compromete la aprobación del proyecto. Además, sin productos físicos reales no hay nada que vender.

El trabajo hecho ya sigue este alcance. El sitio entregado en el Sprint 2 funciona así, así que el cambio no genera retrabajo: formaliza lo que ya se hizo.

# 4. Cambios propuestos en el Acta

| Sección del Acta | Texto actual | Texto propuesto |
| --- | --- | --- |
| 1. Propósito | «…realizar compras mediante un sistema de pago integrado.» | «…simular una compra completa, sin cobros reales, con productos ficticios generados con IA.» |
| 2. Objetivo del catálogo | Visualizar al menos 10 productos con nombre, imagen, descripción y precio. | Sin cambios. productos.json ya modela 12 productos. Se aclara que las imágenes son generadas con IA. |
| 2. Objetivo de pagos | Integrar un sistema de pago que permita simular o procesar una transacción. | Simular una transacción de principio a fin, sin procesar pagos reales ni enviar datos personales. |
| 3. Riesgos de alto nivel | Integración con la API de pagos; compatibilidad entre frontend, backend y base de datos; servicios externos de pago. | Se reemplazan por los riesgos de la Matriz de Riesgos del Sprint 2, que ya reflejan el alcance real. |
| 4. Hito de la semana 7 | Desarrollo del backend y base de datos. | Catálogo y carrito dinámicos con JavaScript a partir de productos.json (sujeto a la consigna del Sprint 3). |
| 4. Hito de la semana 9 | Integración del sistema de pagos. | Simulación completa del pago, sin procesamiento real (sujeto a la consigna del Sprint 4). |
| 5. Presupuesto | $20.000 para herramientas y servicios del sistema de pagos. | Se reasignan a recursos gráficos: generación de las imágenes de producto con IA (riesgo R6). El total sigue en $150.000. |
| 6. Stakeholders | Proveedor del servicio de pagos: plataforma externa que procesa las transacciones. | Se elimina. No hay procesamiento de pagos. |

# 5. Análisis de impacto

| Dimensión | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | Se reduce: salen el backend, la base de datos y la pasarela de pagos. El resto de los objetivos del Acta no cambia. |
| Cronograma | Positivo. Se liberan las semanas 7 y 9, previstas para backend y pagos, que quedan para las consignas de los Sprints 3 y 4. La fecha de presentación final no cambia. |
| Costo | Neutro. El total sigue en $150.000 y los $20.000 de pagos pasan a recursos gráficos. |
| Calidad | Sin cambios. Los objetivos de catálogo, carrito, checkout y pruebas se mantienen. |
| Riesgos | Cierra R4. Baja la exposición de R1, porque sale la tarea técnica más grande. Elimina los riesgos de pagos del Acta. |
| Legal | Coherente con la Política de privacidad y la Declaración Ética de IA ya publicadas. No se tratan datos personales fuera del navegador. |
| Documentos afectados | Acta de Constitución (secciones 1 a 6). EDT: se reemplazan los paquetes de backend y pagos cuando se publiquen las consignas del Sprint 3. |

# 6. Decisión del docente

| Decisión | ☐ Aprobada ☐ Aprobada con cambios ☐ Rechazada |
| --- | --- |
| Observaciones |  |
| Firma del docente |  |
| Fecha | ____ / ____ / 2026 |

Si se aprueba, el Project Manager actualiza el Acta de Constitución con el texto de la sección 4 y registra el cierre del riesgo R4 en la Matriz de Riesgos. Si se rechaza, R4 queda abierto y se replanifican las semanas 7 a 11 para incluir el backend y la integración de pagos.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: ______________________________