REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO DE ALCANCE

Woodbird — Aves decorativas de madera

| Materia | Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP) |
| --- | --- |
| Actividad | Sprint 3 — Tarea 3.3: Control de cambios de alcance y su impacto sobre la fecha de entrega |
| Rol | Project Manager |
| Startup | Woodbird — Aves decorativas de madera |
| Autor | Reiss Jorge Nicolás |
| Docente | Ibañez Erick |
| Fecha | 22 de octubre de 2026 |

# 1. Procedimiento de control de cambios

Toda funcionalidad nueva o toda tarea que se quite del plan pasa por este procedimiento antes de implementarse:

Solicitud. Cualquier rol (desarrollador, Compliance Officer, responsable de negocio) registra el cambio en esta tabla y como tarjeta en el tablero Kanban.

Evaluación. El Project Manager estima el esfuerzo en horas y lo compara con la holgura que queda hasta la fecha de entrega. También evalúa el impacto en costo, calidad, riesgos y aspectos legales.

Decisión. Según la sección 7 del Acta, el PM decide sobre los cambios que no alteran el alcance general. Los que lo alteran los decide el docente. Una obligación legal no es opcional: se aprueba y se replanifica.

Cierre. El cambio aprobado se implementa con su commit y se agregan sus casos de prueba al plan de pruebas.

# 2. Registro

| N.º | Fecha | Cambio | Origen | Impacto temporal | Decide | Estado al 22/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 28/09 | Alinear el Acta con la consigna: compra simulada, sin backend ni pagos reales. | PM (riesgo R4) | Libera las semanas 7 y 9 del Acta. | Docente | Presentada. Sin respuesta al 22/10; se reitera. |
| SC-02 | 22/10 | Hacer funcionales los filtros por chip y el buscador del catálogo. | Desarrollador | ≈ 1 h, absorbida el 22/10. | PM | Aprobada e implementada. |
| SC-03 | 22/10 | Agregar el botón de arrepentimiento en el encabezado y el enlace a la Ventanilla Única Federal en el pie. | Compliance Officer | ≈ 2 h, absorbidas el 22/10. | PM (obligación legal) | Aprobada e implementada. |
| SC-04 | 22/10 | Ofrecer una garantía propia de 12 meses contra rajaduras, además de la legal de 6 meses. | Responsable de Negocio | Sin impacto en el desarrollo (sólo texto contractual). | PM | Aprobada e incluida en la cláusula 10. |
| SC-05 | 22/10 | Postergar al Sprint 4 la generación de las 12 imágenes de producto con IA (riesgo R6). | PM (riesgo R1) | Hacerla en el Sprint 3 costaría ≈ 6 h y pondría en riesgo la entrega del 23/10. | PM | Aprobada el 22/10. La tarea pasa al Sprint 4. |
| SC-06 | 22/10 | Alinear el sitio, el catálogo y los Términos (v1.1) con la Declaración de triple impacto: las piezas son diseños ficticios, sin tala ni envío físico. | Responsable de Negocio (riesgo R12) | ≈ 1 h, absorbida el 22/10. | PM | Aprobada e implementada. |

# 3. Impacto sobre la fecha de entrega del 23/10

Al 22/10, con la entrega al día siguiente, la holgura disponible es de alrededor de un día y medio de trabajo. Lo que queda pendiente es la campaña de Instagram (3.5), el panel de KPIs (3.6) y la carpeta integradora, unas 8 horas en total. Sobre esa base:

| Cambio | Esfuerzo | Holgura después del cambio | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-02 Filtros y buscador | ≈ 1 h | Positiva | Se absorbe: completa controles que ya estaban visibles y no funcionaban. |
| SC-03 Botón de arrepentimiento | ≈ 2 h | Positiva | Se absorbe. Es una obligación legal (Res. SCI 424/2020 y 274/2021). |
| SC-04 Garantía propia | 0 h de desarrollo | Sin cambios | Se absorbe. Es una decisión de negocio que diferencia a la marca. |
| SC-05 Imágenes con IA | ≈ 6 h si se hicieran ahora | Negativa: no alcanza para 3.5, 3.6 y la carpeta | Se posterga al Sprint 4. Mientras tanto se mantienen las láminas con el sello. |

# 4. Detalle de las solicitudes del Sprint 3

## SC-02 · Filtros y buscador funcionales

El HTML del Sprint 2 tenía chips de filtro y un buscador que no hacían nada: un defecto de usabilidad visible. Al generar las tarjetas con JavaScript, filtrarlas costaba poco. Impacto: alcance +1 funcionalidad, calidad mejor, sin efecto legal. Verificación: CP-05 a CP-09.

## SC-03 · Botón de arrepentimiento y enlace a la Ventanilla Única

Al redactar la cláusula de arrepentimiento (Tarea 3.8) surgió que la Res. SCI 424/2020 exige un botón visible desde la página de inicio, y la Res. SCI 274/2021, un enlace a la Ventanilla Única Federal. La consigna no los pedía, pero la coherencia entre contrato y software sí. Impacto: cambia el encabezado de las tres páginas y suma una prueba automática. Verificación: CP-31 a CP-34.

## SC-04 · Garantía propia de 12 meses

El riesgo principal de una talla en madera nativa es que se raje al cambiar el clima. Extender la garantía contra rajaduras refuerza la propuesta de valor sin costo de desarrollo. Impacto: costo teórico de reposición, a considerar en el modelo de negocio del Sprint 4.

## SC-05 · Imágenes con IA al Sprint 4

Generar 12 imágenes coherentes, registrar la herramienta y el prompt de cada una (Declaración Ética de IA) y reemplazar las láminas por etiquetas <img> con texto alternativo lleva unas 6 horas. Hacerlo el 22/10 dejaría sin tiempo a las tareas 3.5 y 3.6, que se evalúan en este sprint. Impacto: el riesgo R6 se acepta un sprint más.

# 5. Seguimiento en el tablero Kanban

El 22/10 se cargaron en el tablero las tarjetas del Sprint 3, con responsable y la fecha planificada según el cronograma de la consigna. Las cuatro tareas terminadas (3.1, 3.2, 3.7 y 3.8) registran en su descripción el desvío respecto de esa fecha. Tablero: https://trello.com/b/iGCwIo1k/woodbird.

# Firma

Registro actualizado al 22/10. La SC-01 se reitera ante el docente junto con la carpeta del Sprint 3.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: ______________________________

Fecha: ____ / ____ / 2026