MATRIZ Y REGISTRO DE RIESGOS

Woodbird — Aves decorativas de madera

| Materia | Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos (DGP) |
| --- | --- |
| Actividad | Sprint 3 — Tarea 3.4: Reevaluación de la matriz de riesgos tras la integración de JavaScript (corte 22/10) |
| Rol | Project Manager |
| Startup | Woodbird — Aves decorativas de madera |
| Autor | Reiss Jorge Nicolás |
| Docente | Ibañez Erick |
| Fecha | 22 de octubre de 2026 |

# 1. Objeto y metodología

Este documento reevalúa la matriz de riesgos del Sprint 2 a la luz de lo ocurrido en el Sprint 3, que incorporó la carga asincrónica del catálogo, el carrito de compras en JavaScript y los Términos y Condiciones. Se conservan los riesgos abiertos del Sprint 2 con su nueva evaluación y se agregan los riesgos propios de la integración de JavaScript (R10 a R15). La versión anterior está en docs/sprint-2/02_Matriz_de_Riesgos.docx.

Se usa la misma escala: probabilidad e impacto de 1 a 5 y nivel = P × I, clasificado como Alto (15 a 25), Medio (8 a 12) o Bajo (1 a 6). La evaluación es la inherente, antes de aplicar la respuesta. El estado posterior figura en la sección 5. R5 (consentimiento, Ley 25.326) quedó cerrado en el Sprint 2 y no se vuelve a evaluar.

# 2. Registro de riesgos

| ID | Riesgo | Categoría | P | I | Nivel | Disparador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sobrecarga del único integrante, que cubre los cuatro roles del proyecto, y consecuente incumplimiento de entregas. | Equipo | 5 | 5 | 25 Alto | Dos o más tareas vencidas en la misma semana. |
| R2 | Atraso en el inicio del sprint: el trabajo empieza tarde y se comprime contra la fecha de entrega. | Tiempos | 5 | 4 | 20 Alto | Fin de la semana 7 sin el hito «Fetch API conectada». |
| R3 | La campaña de Instagram no llega a publicarse, aunque la Tarea 3.5 pide publicaciones reales con llamadas a la acción. | Alcance | 4 | 3 | 12 Medio | Llegar a la semana 9 sin publicaciones. |
| R4 | Inconsistencia de alcance entre el Acta (backend y pagos reales) y la consigna (compra simulada). La solicitud SC-01 no tiene respuesta. | Alcance | 3 | 4 | 12 Medio | Observación del docente o requisito que contradiga el Acta. |
| R6 | Las imágenes de producto con IA no se generan y el catálogo sigue con láminas de color. | Técnico / Legal | 5 | 2 | 10 Medio | Semana 8 sin imágenes en assets/img/. |
| R7 | Fallas de funcionamiento o de visualización en navegadores o dispositivos no probados. El JavaScript nuevo no se probó en un teléfono real ni en Firefox o Safari. | Técnico | 2 | 3 | 6 Bajo | Un caso de prueba manual falla en un dispositivo real. |
| R8 | Pérdida de fuentes del proyecto: los generadores de documentos y el script de Trello están fuera del repositorio. | Gestión | 2 | 3 | 6 Bajo | Cambio de equipo o borrado de la carpeta de trabajo. |
| R9 | Caída o bloqueo de servicios externos (GitHub, Trello, Google Fonts). El token de la API de Trello vence el 22/10. | Técnico | 4 | 2 | 8 Medio | Servicio inaccesible o token vencido el día de la entrega. |
| R10 | El catálogo no carga si el sitio se abre como archivo (file://), porque Fetch y los módulos ES requieren un servidor HTTP. | Técnico | 5 | 3 | 15 Alto | Catálogo vacío al abrir index.html con doble clic. |
| R11 | Falla de carga de productos.json en producción (red caída o JSON mal formado), que deja la tienda sin catálogo. | Técnico | 2 | 4 | 8 Medio | Grilla vacía o error de JavaScript en la consola. |
| R12 | Incoherencia entre las cláusulas legales y el comportamiento del software (envío, tope de unidades, stock, plazos). | Legal | 3 | 4 | 12 Medio | Un cambio en el carrito o el checkout sin revisión de los Términos y Condiciones. |
| R13 | Regresiones al reemplazar el HTML fijo por DOM generado con JavaScript: pruebas que dependen del contenido fijo y pérdida del foco del teclado al redibujar. | Técnico | 3 | 3 | 9 Medio | Pruebas del Sprint 2 que fallan tras el cambio. |
| R14 | Inyección de código (XSS) si los datos del JSON se insertan en la página como HTML. | Seguridad | 2 | 4 | 8 Medio | Uso de innerHTML con datos externos. |
| R15 | Incompatibilidad de navegadores antiguos con módulos ES, await de nivel superior y expresiones regulares Unicode. | Técnico | 2 | 3 | 6 Bajo | Reporte de catálogo vacío en un navegador desactualizado. |

# 3. Matriz de probabilidad e impacto

Ubicación de cada riesgo según su evaluación. Las celdas se colorean por nivel.

| P \ I | Impacto 1 | Impacto 2 | Impacto 3 | Impacto 4 | Impacto 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad 5 |  | R6 | R10 | R2 | R1 |
| Probabilidad 4 |  | R9 | R3 |  |  |
| Probabilidad 3 |  |  | R13 | R4, R12 |  |
| Probabilidad 2 |  |  | R7, R8, R15 | R11, R14 |  |
| Probabilidad 1 |  |  |  |  |  |

# 4. Plan de respuesta

| ID | Estrategia | Plan de acción (preventivo) | Plan de contingencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Mitigar | Hitos semanales verificables: al menos un commit o una tarjeta movida por semana. Límite de dos tareas en «En progreso». | Concentrar el esfuerzo en las tareas con más peso en la nota y postergar las no críticas mediante solicitudes de cambio (SC-05). | Project Manager |
| R2 | Mitigar | Revisión del tablero cada lunes contra el cronograma de la consigna. | Fast tracking: resolver en paralelo las tareas técnicas y legales que se apoyan entre sí (carrito y Términos y Condiciones). | Project Manager |
| R3 | Evitar | Preparar las piezas y los textos con CTA antes de la semana 9. | Documentar las piezas maquetadas con métricas proyectadas y declararlas como simuladas, como en el Sprint 2. | Responsable de Negocio |
| R4 | Mitigar | Reiterar la solicitud SC-01 adjuntándola a la carpeta del Sprint 3. | Mantener el alcance simulado, que es el que piden las consignas, hasta que el docente decida. | Project Manager |
| R6 | Aceptar | Postergar la generación al Sprint 4 (SC-05). | Mantener las láminas de color con el sello «Imagen con IA». | Desarrollador |
| R7 | Mitigar | Casos de prueba manuales CP-37 (teléfono real) y CP-38 (Firefox) antes del lanzamiento. | Corregir y volver a ejecutar las pruebas automáticas en los 11 anchos. | Desarrollador |
| R8 | Mitigar | Subir los generadores y el script de Trello al repositorio, sin las credenciales. | Regenerar los documentos desde las copias de la carpeta de trabajo. | Project Manager |
| R9 | Aceptar | Actualizar el tablero antes del vencimiento y regenerar el token por 30 días. | Entregar capturas del tablero junto con la carpeta. | Project Manager |
| R10 | Mitigar | Mensaje de error visible si el catálogo no carga e instrucciones de uso con «python -m http.server» en el README. | El sitio publicado en GitHub Pages se sirve por HTTPS y no está afectado. | Desarrollador |
| R11 | Mitigar | Mensaje de error accesible cuando falla la carga (CP-10). Las pruebas cargan el JSON en cada ejecución. | Volver a la versión anterior de productos.json desde el historial de Git. | Desarrollador |
| R12 | Evitar | Tabla de coherencia entre cláusulas y código (Términos y Condiciones, sección 5). Casos de prueba con referencia a la cláusula. Regla escrita en CLAUDE.md. | Corregir el código o publicar una nueva versión de los términos antes del lanzamiento. | Compliance Officer |
| R13 | Mitigar | Adaptar las pruebas para que carguen el carrito antes de medir. Actualizar las filas del carrito en el lugar, sin reconstruir la tabla. | Volver a la versión estática desde el historial de Git. | Desarrollador |
| R14 | Evitar | Crear todos los nodos con textContent mediante la función el(), sin innerHTML. | Revisar el código ante cualquier dato externo nuevo. | Desarrollador |
| R15 | Aceptar | Usar sólo funciones con soporte en Chrome, Edge, Firefox y Safari desde 2021. | Mensaje de error y aviso <noscript> en el catálogo. | Desarrollador |

# 5. Seguimiento al 22/10

Para cada riesgo: si se materializó, qué respuesta se aplicó y en qué estado queda.

| ID | ¿Se materializó? | Respuesta aplicada y evidencia | Estado al 22/10 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sí. Entre el 05/10 y el 21/10 no hubo avances registrados: ningún commit ni movimiento en el tablero. Las tareas 3.1, 3.2, 3.7 y 3.8 se resolvieron el 22/10. | Contingencia aplicada el 22/10: se priorizaron las tareas técnicas y legales, que son las que más pesan en la evaluación, y se propuso postergar las imágenes (SC-05). | Activo. Alto. Se mantiene en el Sprint 4 con hitos semanales obligatorios. |
| R2 | Sí. El trabajo empezó 17 días después del inicio del sprint (05/10 → 22/10). Desvío: Fetch +13 días; Términos y Condiciones +6 días. | Fast tracking: carrito y Términos y Condiciones se resolvieron el mismo día, con la tabla de coherencia como vínculo entre ambos. | Activo hasta la entrega del 23/10. |
| R3 | En curso: al 22/10 no hay publicaciones. | Pendiente: la tarea 3.5 se trata el 23/10. | Abierto. Responsable de Negocio. |
| R4 | Sin cambios: el docente no respondió la SC-01. | Se reitera con la carpeta del Sprint 3 (Registro de solicitudes de cambio). | Abierto. Project Manager. |
| R6 | Sí: no se generaron las imágenes. | Contingencia vigente: las láminas mantienen el sello «Imagen con IA». La SC-05, aprobada el 22/10, pasa la tarea al Sprint 4. | Aceptado para el Sprint 3. |
| R7 | No. Las pruebas automáticas cumplen en 33 de 33 combinaciones. | Pendientes: CP-37 (teléfono real) y CP-38 (Firefox). | Monitoreo. Bajo. |
| R8 | No. Detectado el 22/10. | Pendiente: versionar las herramientas en el Sprint 4. | Abierto. Bajo. |
| R9 | Parcialmente: el token de Trello vence el 22/10. | El tablero se actualizó ese mismo día, antes del vencimiento. Queda regenerar el token. | Monitoreo. |
| R10 | Sí, durante el diseño de la integración. No llegó a producción. | Mensaje de error, instrucciones en README y CLAUDE.md. El sitio publicado funciona. | Cerrado. |
| R11 | No. | CP-10 verificado: sin productos.json, el sitio muestra «No pudimos cargar el catálogo…» y no queda en estado de carga. | Monitoreo. |
| R12 | Sí. Al preparar la campaña de Instagram (22/10) se detectó que la portada, el catálogo y los Términos v1.0 presentaban las piezas como talladas y enviadas, en contradicción con la Declaración de triple impacto del Sprint 1. | Se corrigió con la SC-06: Términos v1.1 (cláusulas 2 y 4), portada y descripciones del catálogo. Tabla de coherencia publicada. Los casos de prueba CP-03, CP-14, CP-21, CP-23, CP-31 y CP-34 verifican las cláusulas. | Monitoreo. Compliance Officer. |
| R13 | Sí: las pruebas del Sprint 2 suponían el carrito precargado en el HTML. | Las pruebas se adaptaron y se sumaron 3 pruebas funcionales. El carrito conserva el foco al cambiar cantidades. | Cerrado. |
| R14 | No. | Evitado por diseño: el código no usa innerHTML. | Cerrado. |
| R15 | No. | Respuesta aplicada por diseño. | Monitoreo. Bajo. |

# 6. Análisis de la integración de JavaScript

La integración de JavaScript trajo seis riesgos nuevos. Tres de ellos (R10, R13 y R14) se trataron en el diseño, antes de que pudieran afectar al sitio publicado:

Ejecución local. Fetch y los módulos ES no funcionan al abrir index.html como archivo. En lugar de una grilla vacía, el sitio muestra un mensaje de error, y el README explica cómo servirlo por HTTP.

Pruebas acopladas al HTML. Las pruebas del Sprint 2 medían un carrito escrito a mano. Ahora cargan dos piezas antes de medir y suman pruebas funcionales del carrito, los filtros, el checkout, las reglas legales y la falla de carga del catálogo.

Seguridad del DOM. Las tarjetas se construyen nodo por nodo con textContent, por lo que un dato del JSON nunca se interpreta como HTML.

La lección principal del sprint no es técnica, sino de gestión: R1 y R2 se volvieron a materializar con más fuerza que en el Sprint 2. La consecuencia para el Sprint 4, que es la última etapa, es planificar con hitos semanales verificables en el repositorio y en el tablero, en lugar de un único hito al cierre.

# Firma

Declaro revisados los riesgos del Sprint 3 al 22/10. Quedan activos R1 y R2 (Alto) hasta la entrega del 23/10, y abiertos R3, R4 y R8, con responsable asignado.

Project Manager: Reiss Jorge Nicolás

Firma: ______________________________

Fecha: ____ / ____ / 2026